**郑州大学研究生院月度重点工作目标表（2016年12月）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门及负责人** | **序号** | **工作要点** | **主办人** | **协办人** | **协助部门及人员** | **预计完成日期** | **备注** |
| 综合办 | 郑美英 | 1 | 起草研究生院2016年工作总结 | 徐大友 | 胡宏伟 | 各相关部门 | 12月25日 |  |
| 2 | 起草研究生院2017年工作要点 | 徐大友 | 胡宏伟 | 各相关部门 | 1月20日 |  |
| 3 | 维护保障研究生综合管理系统运转及异常数据业务处理 | 胡宏伟 | 徐大友 |  | 12月31日 |  |
| 4 | 保障研究生入学考试相关工作 | 胡宏伟 | 徐大友 | 研招办 | 12月20日 |  |
| 5 | 做好公文运转、归档和报纸、杂志、信函收发工作 | 徐大友 | 胡宏伟 | 各相关部门 | 持续 |  |
| 6 | 处理好领导交办的其他事项 | 徐大友 | 胡宏伟 | 各相关部门 | 持续 |  |
| 研招办 |  梁 惠薛飞 | 1 | 印制、封装试卷，按考点进行分类，并机要寄发各考点 | 薛 飞 | 李瑞英高士廷陈忠平 | 研究生院 | 12月3日-9日 |  |
| 2 | 核实郑州大学考点考场所用教室、编排考场，进行考务准备，上传郑州大学考点考场安排库 | 薛 飞 | 高士廷陈忠平 | 培养办 | 12月10日 |  |
| 3 | 做好考点监考人员选聘及培训的辅助工作 | 薛 飞 | 李瑞英 | 学位办 | 12月21日 |  |
| 4 | 做好报考外校考生的试卷接收、登记、核对工作 | 李瑞英 | 陈忠平 | 研工部、综合办 | 12月10-18日 |  |
| 5 | 2017年全国硕士研究生招生入学考试考务工作 | 薛 飞 | 李瑞英高士廷陈忠平 | 研究生院 | 12月1-25日 |  |
| 6 | 2017年全国硕士研究生招生入学考试 | 薛 飞 | 李瑞英高士廷陈忠平 | 研究生院、各院系 | 12月24-26日 |  |
| 7 | 考后试卷整理、邮寄 | 薛 飞 | 李瑞英高士廷陈忠平 | 研究生院 | 12月30日前 |  |
| 8 | 报考我校2017年考生自命题试卷接收 | 李瑞英 | 周志勇 |  | 1月1日-8日 |  |
| 9 | 报考我校2017年考生自命题试卷整理 | 薛 飞 | 李瑞英高士廷陈忠平 | 研究生院、研究生 | 1月9日-12日 |  |
| 10 | 2017年硕士研究生入学考试自命题试卷评卷 | 薛 飞 | 李瑞英高士廷陈忠平 | 研究生院、相关院系 | 11月16-17日 |  |
| 11 | 2017年硕士研究生入学考试自命题成绩录入 | 陈忠平 | 高士廷孙志远 | 研究生院、研究生 | 1月18-19日 |  |
| 12 | 2017年硕士研究生入学考试自命题成绩核对 | 薛 飞 | 李瑞英周志勇 | 研究生院、研究生 | 1月20-21日 |  |
| 13 | 2017年硕士研究生入学考试自命题成绩数据审核、刻盘上报 | 陈忠平 | 高士廷孙志远 |  | 1月22-23日 |  |
| 14 | 2017年博士研究生报名工作 | 薛 飞 | 李瑞英高士廷陈忠平 |  | 1月31日前 |  |
| 15 | 2017年硕士、博士研究生招生咨询工作 | 李瑞英 | 周志勇 |  | 12月-1月 |  |
| 培养办 | 李玉晓冯密罗 | 1 | 2015级研究生开题报告 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 李丹 | 各相关培养单位 | 持续 |  |
| 2 | 2016年下半年拟毕业研究生预答辩审核 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 李丹 | 各相关培养单位 | 持续 |  |
| 3 | 2016年研究生高水平学术论文统计工作 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 李丹 | 各培养单位 | 12月中旬 |  |
| 4 | 2014年立项研究生教研项目报账及结项工作 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 李丹 | 各相关培养单位 | 12月中旬 |  |
| 5 | 2016年研究生教研项目立项组织及评审工作 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 李丹 | 各相关培养单位 | 12月底 |  |
| 6 | 研究生培养方案修订工作 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 李丹 | 各相关培养单位 | 持续 |  |
| 7 | 2016下半年毕业资格审核 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 李丹 | 相关培养单位 | 12月中旬 |  |
| 8 | 学历证书、学历证明书办理发放及学历注册 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 李丹 | 省教育厅 | 12月底 |  |
| 9 | 本学期学籍异动上报教育厅 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 李丹 | 教育厅、相关培养单位 | 12月底 |  |
| 10 | 研究生教学工作绩效核算 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 李丹 | 院各部门、各培养单位 | 12月10号 |  |
| 11 | 本学期期末考试相关事宜 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 李丹 | 院各部门、各培养单位 | 持续 |  |
| 12 | 成绩管理相关工作 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 李丹 | 各培养单位 | 持续 |  |
| 13 | 郑州大学研究生教育国际化推进工程实施方案（草案）的制定 | 杜精益 | 李丹 王秋丽 安万辉 | 各培养单位 | 持续 |  |
| 14 | 在国外公派人员管理及公函办理 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉 李丹 |  | 持续 |  |
| 15 | 国家公派研究生项目阶段性说明会及指导 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉 李丹 | 各培养单位 | 持续 |  |
| 16 | 研究生公共课教学工作量计算 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉 李丹 | 各培养单位 | 持续 |  |
| 17 | 韩国釜山项目介绍及报名工作 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉 李丹 | 各培养单位 | 持续 |  |
| 18 | 2016-2017学年第二学期研究生公共课安排及系统录入 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉 李丹 | 各培养单位 | 持续 |  |
| 19 | 组织国际留学研究生师生见面会、导师座谈会 | 李丹 | 安万辉 王秋丽 杜精益 | 国际教育学院 | 持续 |  |
| 20 | 国际留学研究生教学督导与检查 | 李丹 | 安万辉 王秋丽 杜精益 | 国际教育学院 | 持续 |  |
| 21 | 国际留学研究生培养方案制订筹备 | 李丹 | 安万辉 王秋丽 杜精益 | 国际教育学院 | 持续 |  |
| 22 | 国际留学研究生云服务平台建设、管理 | 李丹 | 安万辉 王秋丽 杜精益 | 国际教育学院 | 持续 |  |
| 学位办 | 朱 诚 身韩 良 良 | 1 | 安排院系组织今年申请学位的人员进行答辩 | 郭丹 | 杜丽平 | 各培养单位 | 12月2日 |  |
| 2 | 督促召开各院系教授委员会会议（联络员参加） | 杜丽平 | 郭丹 | 相关培养单位 | 12月10日 |  |
| 3 | 组织召开文、理、工、医学部及专业学位委员会 | 郭丹 | 杜丽平 | 相关培养单位 | 12月20日 |  |
| 4 | 审核拟答辩在职人员资料并发放答辩表决票 | 杜丽平 | 郭丹 | 相关培养单位 | 12月2日 |  |
| 5 | 在职同等学力申硕人员英语口语测试工作 | 郭丹 | 杜丽平 | 相关培养单位 | 12月11日 |  |
| 6 | 博硕学位论文复制比检测结果汇总及反馈 | 郭丹 | 杜丽平 | 相关培养单位 | 教授委员会会前3天 |  |
| 7 | 在职申请临床医学博士外语通过考试报名工作 | 郭丹 | 杜丽平 | 医科院系 | 1月上旬 |  |
| 8 | 全日制硕士研究生全国统考考务及监考人员培训工作 | 杜丽平 | 郭丹 | 相关培养单位 | 12月23日 |  |
| 专业学位办 | 朱 诚 身李旭东 | 1 | 做好第四轮学科评估相关异议的处理 | 李旭东 | 杜丽平 | 相关院系 | 1月30日 |  |
| 2 | 完善专业学位水平评估佐证材料 | 李旭东 | 杜丽平 | 相关院系 | 12月7日 |  |
| 3 | 做好专业学位水平评估信息公示相关问题处理 | 李旭东 | 杜丽平 | 相关院系 | 12月30日 |  |
| 4 | 做好专业学位水平评估信息公示相关问题处理 | 李旭东 | 杜丽平 | 相关院系 | 1月15日 |  |
| 5 | 报送2016年EMBA录取信息 | 李旭东 | 杜丽平 | 商学院 | 12月30日 |  |
| 6 | 启动学位授权点第二批自我评估工作 | 李旭东 | 杜丽平 | 相关院系 | 1月15日 |  |
| 7 | 做好学位授权点第一批自我评估汇报总结工作 | 李旭东 | 杜丽平 | 相关院系 | 1月15日 |  |
| 8 | 制定临床医学博士专业学位研究生培养方案和各专业临床技能训练培训内容和要求 | 李旭东 | 杜丽平 | 各临床学院 | 12月30日 |  |
| 9 | 组织研究各专业学位类别（工程领域）与学术学位研究生发表学术论文相对应的基本要求 | 李旭东 | 杜丽平 | 相关院系 | 12月30日 |  |
| 研工部 | 张承凤张宏剑 | 1 | 郑州大学2016年第十一届研究生学术论坛总结表彰大会 | 张宏剑 | 刘素娟 | 各培养单位 | 1月10日 |  |
| 2 | 筹备并召开郑州大学第六届研究生德育工作论坛 | 张承凤 | 刘素娟 | 各培养单位 | 1月15日 |  |
| 3 | 研究生心理健康测试回访约谈、分析报告 | 张承凤 | 刘素娟 | 各培养单位 | 1月20日 |  |
| 4 | 冬季安全、寒假安全工作 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 各培养单位 | 1月中旬 |  |
| 5 | 协助做好郑州大学创先评优表彰和迎新年晚会 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 各培养单位 | 12月31日 |  |
| 6 | 举办研究生我知我行讲坛 | 张宏剑 | 刘素娟 | 各培养单位 | 1月15日 |  |
| 7 |  “郑州大学研究生自主创新项目” 2015年度结项暨2016年度项目立项工作 | 张宏剑 | 樊波 | 创新中心、各培养单位 | 12月30日 |  |
| 8 | 2016—2017学年硕士研究生英语演讲比赛院系选拔 | 张宏剑 | 樊波 | 创新中心、各培养单位 | 12月30日 |  |
| 9 | 研究生创新中心圣诞晚会 | 张宏剑 | 樊波 | 研究生创新中心 | 12月24日 |  |
| 10 | 《郑州大学研究生》杂志2016年第四期出版 | 张宏剑 | 樊波 | 研究生创新中心 | 12月下旬 |  |
| 11 | 研究生生活区、餐厅服务情况问卷调研及测评活动 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 自服中心、各培养单位 | 1月上旬 |  |
| 12 | 研究生宿舍大检查暨星级文明宿舍评比活动 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 自服中心、各培养单位 | 1月上旬 |  |