郑州大学研究生院月度重点工作目标表（2015年5月）

| 部门及负责人 |  | 序号 | 工作要点 | 主办人 | 协办人 | 协助部门及人员 | 预计完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合办 | 郑美英 | 1 | 建立郑州大学研究生教育微信公众号 | 徐大友 | 樊波 |  | 5月20日 |  |
|  |  | 2 | 整理编辑研究生院2015年年鉴 | 徐大友 | 樊波 | 院内各部门 | 5月30日 |  |
|  |  | 3 | 制作郑州大学研究生教育工作人员通讯录 | 樊波 | 徐大友 | 各相关单位 | 5月30日 |  |
|  |  | 4 | 做好公文运转、归档和报纸、杂志、信函收发工作 | 徐大友 | 樊波 | 院内各部门 | 持续 |  |
|  |  | 5 | 处理好领导交办的其他事项 | 徐大友樊波 |  | 院内各部门 | 持续 |  |
| 研 招 办 | 梁 惠 薛飞 | 1 | 汇总、审核2015年硕士研究生拟录取名单 | 薛飞 | 高士廷 李瑞英 | 各相关院系 | 5月5日 |  |
|  |  | 2 | 2015年硕士研究生拟录取相关数据整理上报 | 高士廷 | 黄皓冉 孙志远 |  | 5月10日 |  |
|  |  | 3 | 2015年研究生招生工作总结会 | 薛飞 | 李瑞英 高士廷 | 各相关院系 | 5月20日前 |  |
|  |  | 4 | 汇总、审核2015年博士研究生拟录取名单 | 薛飞 | 高士廷 李瑞英 | 各相关院系 | 5月20日 |  |
|  |  | 5 | 2015年硕士、博士研究生录取相关材料收取审核 | 李瑞英 | 周志勇 | 各相关院系 | 5月30日 |  |
|  |  | 6 | 2015年博士研究生拟录取相关数据整理上报 | 高士廷 | 黄皓冉 孙志远 |  | 5月30日 |  |
|  |  | 7 | 2015年硕士研究生调剂考生试卷调出工作 | 李瑞英 | 周志勇 |  | 5月30日 |  |
|  |  | 8 | 2015年录取研究生试卷整理工作 | 李瑞英 | 周志勇 |  | 5月30日前 |  |
|  |  | 9 | 2015年硕士、博士生录取通知书、新生报到须知等相关材料准备工作 | 薛飞 | 高士廷 李瑞英 | 研究生院相关部门 | 5-6月 |  |
|  |  | 10 | 研究生招生咨询工作 | 薛飞 | 高士廷 李瑞英 |  |  |  |
| 培 养 办 | 朱诚身 冯密罗 | 1 | 研究生课程建设实施方案调研、制订及征求意见 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 各院系 | 持续 |  |
|  |  | 2 | 2015年研究生国际暑期学校资助项目筹备 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 各相关院系 | 持续 |  |
|  |  | 3 | 2015年校级研究生全英语教学课程项目评审 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 各相关院系 | 5月中旬 |  |
|  |  | 4 | 2015届拟毕业研究生预答辩审核 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 各院系 | 持续 |  |
|  |  | 5 | 2013级科学学位硕士研究生和2012级博士研究生中期考核 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 各院系 | 持续 |  |
|  |  | 6 | 学籍异动处理 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 | 各相关院系 | 持续 |  |
|  |  | 7 | 毕业生学历图像信息校对 | 王秋丽 | 杜精益 | 各院系、新华社图片社、学信网 | 5月底 |  |
|  |  | 8 | 2015届毕业生学籍异动信息整理上报教育厅和录入国家“学籍学历信息管理平台” | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 | 教育厅学生处 | 5月底 |  |
|  |  | 9 | 国家公派研究生项目2015年派出工作 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉 | 各相关院系 | 持续 |  |
|  |  | 10 | 国家公派人员行前培训会 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉 | 各相关院系 | 5月底 |  |
| 学位办 | 韩 良 良 | 1 | 学位论文复制比终检测及监控工作 | 郭 丹 | 刘 晨 | 督导团、相关研究生培养单位 | 5月底-6月初 |  |
|  |  | 2 | 依靠督导团对未参加双盲评阅的硕士论文校内二次抽查评阅工作。 | 郭 丹 | 刘 晨 | 督导团、相关研究生培养单位 | 5月底 |  |
|  |  | 3 | 加强分委员会的学位审核工作，督促联络员旁听学位分委员会会议 | 郭 丹 | 刘 晨 | 联络员 | 5月—6月 |  |
|  |  | 4 | 博士、硕士学位论文答辩及前期审核工作 | 郭 丹 | 刘 晨 | 督导团、各培养单位 | 5月底 |  |
|  |  | 5 | 督促学位论文匿名评阅送审结果及汇总工作 | 郭 丹 | 刘 晨 |  | 5月30日 |  |
|  |  | 6 | 督促院系及时录入拟申请学位学生前期相关信息 | 郭 丹 | 刘 晨 | 各研究生培养单位 | 5月底 |  |
|  |  | 7 | 学位课程认定考试评卷、登分、核分、成绩发布等工作 | 韩良良 | 郭 丹 | 各研究生培养单位 | 5月25日 |  |
|  |  | 8 | 起草《郑州大学研究生涉密学位论文管理暂行规定》 | 韩良良 | 郭 丹 | 综合办、各研究生培养单位 | 5月30日 |  |
| 专业学位办 | 李旭东 | 1 | 召开我校学位授权点评估工作大会 | 李旭东 | 刘永杰 | 相关培养单位 | 5月30日 |  |
|  |  | 2 | 探索9年制基础医学学术学位人才培养模式改革 | 李旭东 | 刘永杰 | 基础医学院 | 5月15日 |  |
|  |  | 3 | 做好图书情报硕士、文物与博物馆硕士、金融硕士专项评估材料审核论证及上报工作 | 李旭东 | 刘永杰 | 信息管理学院、历史学院、商学院 | 5月30日 |  |
|  |  | 4 | 做好高等教育建筑学专业评估委员会到校实地评估建筑学硕士工作 | 李旭东 | 刘永杰 | 建筑学院 | 5月30日 |  |
|  |  | 5 | 完成2015年在职专业学位研究生综合课程考试改卷、核分工作 | 刘永杰 | 李旭东 |  | 5月30日 |  |
|  |  | 6 | 做好2015年在职专业学位研究生学位申请前期审核工作 | 刘永杰 | 李旭东 |  | 5月30日 |  |
|  |  | 7 | 安排布置2014级专业学位研究生专业实践工作 | 刘永杰 | 李旭东 |  | 5月30日 |  |
| 研 工 部 | 张承凤 张宏剑 | 1 | 继续办好优秀拔尖人才培训学校，组织“校领导与研究生面对面”座谈 | 张承凤 | 刘素娟 | 各院系 |  |  |
|  |  | 2 | 组织研究生辅导员参加有关培训 | 张承凤 | 刘素娟 | 各院系 |  |  |
|  |  | 3 | 组织选手参加河南省硕士研究生英语演讲比赛 | 张宏剑 | 刘素娟 | 研究生创新中心 | 5月中旬 |  |
|  |  | 4 | 做好研究生参加全国有关竞赛活动 | 张承凤 | 赵大鹏 | 相关院系 |  |  |
|  |  | 5 | 研究生自主创新项目中期考核及第15期“学术与人生”讲座 | 张宏剑 | 刘素娟 | 研究生创新中心 | 5月下旬 |  |
|  |  | 6 | “走进研究生心理工作坊”团体心理辅导培训活动及“5.25”心理健康月系列活动 | 张承凤 | 刘素娟 | 研究生创新中心 | 5月中旬 |  |
|  |  | 7 | 举办微电影大赛 | 张宏剑 | 刘素娟 | 研究生创新中心 | 5月中旬 |  |
|  |  | 8 | 编印《郑州大学研究生》2015年第二期杂志 | 张宏剑 | 刘素娟 | 研究生创新中心 | 5月下旬 |  |
|  |  | 9 | 汇总院系关于2015级硕士研究生学业奖学金评审材料 | 张承凤 | 李瑞桥 | 各院系 | 5月下旬 |  |
|  |  | 10 | 做好2015届研究生国家助学贷款人员提前还款工作，整理往届贷款研究生 还款逾期人员信息 | 张承凤 | 李瑞桥 | 各院系 | 5月中下旬 |  |
|  |  | 11 | 完善目前在发“国家助学金”人员信息 | 张承凤 | 李瑞桥 | 各院系 | 5月下旬 |  |
|  |  | 12 | 研究生组织篮球比赛 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 各院系 | 5月下旬 |  |
|  |  | 13 | 研究生校风校纪检查及“星级文明宿舍”评比 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 各院系 | 5月下旬 |  |