郑州大学研究生院月度重点工作目标表（2014年12月）

| 部门及负责人 |  | 序号 | 工作要点 | 主办人 | 协办人 | 协助部门及人员 | 预计完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合办 | 郑美英 | 1 | 起草研究生院2014年工作总结 | 徐大友 | 樊波 | 学位办 | 12月15日 |  |
|  |  | 2 | 做好院固定资产报废工作 | 樊波徐大友 |  |  | 12月8日 |  |
|  |  | 3 | 做好公文运转、归档和报纸、杂志、信函收发工作 | 徐大友 | 樊波 | 院内各部门 | 持续 |  |
|  |  | 4 | 处理好领导交办的其他事项 | 徐大友樊波 |  | 院内各部门 | 持续 |  |
| 研 招 办 | 李君靖 | 1 | 2015年硕士生招生命题的接收 | 薛 飞 | 李瑞英 周志勇 | 各相关院系 | 12月1日 |  |
|  |  | 2 | 编制初试考生情况汇总表，试题信封标签打印、粘贴、分类整理 | 高士廷 | 黄皓冉孙志远周志勇 | 研究生协助 | 12月4日 |  |
|  |  | 3 | 印制、封装试卷，按考点进行分类，并机要寄发各考点 | 薛 飞 | 高士廷 李瑞英 | 院全体人员 | 12月4日-10日 |  |
|  |  | 4 | 核实考点考场所用教室、编排考场，进行考务准备，上传郑州大学考点考场安排库。 | 薛 飞 | 高士廷黄皓冉孙志远 周志勇 | 培养办 | 12月10日 |  |
|  |  | 5 | 做好考点监考人员选聘及培训工作 | 薛 飞 | 李瑞英 | 学位办 | 12月21日 |  |
|  |  | 6 | 做好外校试卷接收、登记、核对工作 | 李瑞英 | 薛 飞 周志勇 | 研工部 综合办 | 12月10日-20日 |  |
|  |  | 7 | 2015年研究生招生考务工作 | 薛 飞 | 高士廷 李瑞英 | 研究生院各部门 | 12月1日-31日 |  |
|  |  | 8 | 2015年硕士研究生入学考试 | 薛 飞 | 高士廷 李瑞英 | 院各部门各相关院系 | 12月27日-29日 |  |
|  |  | 9 | 2015年招生咨询工作 | 李瑞英 | 黄皓冉孙志远周志勇 | 各相关院系 | 12月1日-31日 |  |
| 培 养 办 | 朱诚身 | 1 | 2013级研究生开题报告 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 各院系 | 持续 |  |
|  |  | 2 | 相关研究生预答辩审核及毕业工作 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 各相关院系 | 持续 |  |
|  |  | 3 | 研究生硕博连读资格审核 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 各相关院系 | 12月上旬 |  |
|  |  | 4 | 2015年研究生国际暑期学校资助项目申报 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 各相关院系 | 持续到下月 |  |
|  |  | 5 | 2014-2015学年下学期Blackboard网络课程申报与实施 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 各相关院系 | 持续到下月 |  |
|  |  | 6 | 研究生多媒体教室维护 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 高欣 | 各相关院系 | 持续到下月 |  |
|  |  | 7 | 研究生教育督导团督导工作总结 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 研究生教育督导团 | 持续到下月 |  |
|  |  | 8 | 2014级火车优惠卡充磁相关事宜 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 高欣 | 各院系 | 持续 |  |
|  |  | 9 | 本学期期末考试安排 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 高欣 | 各院系 | 持续到下月 |  |
|  |  | 10 | 检查教学计划的执行情况 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 高欣 | 各院系 | 12月30日 |  |
|  |  | 11 | 在校生成绩录入和验收 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 高欣 | 各院系 | 持续到下月 |  |
|  |  | 12 | 2014年12月份研究生毕业资格审核 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 | 各相关院系 | 12月30日 |  |
|  |  | 13 | 2014年下半年研究生学籍异动信息汇总上报 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 | 各相关院系 省教育厅 | 12月30日 |  |
|  |  | 14 | 2014-2015学年下学期课程安排 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉 | 各院系 | 持续到下月 |  |
|  |  | 15 | 2014年公共课工作量核算 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉 | 各相关院系 | 12月初 |  |
|  |  | 16 | 国家公派研究生项目候选人遴选、召开项目说明会指导申请、办理申报中相关材料等事宜 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉 | 各院系 | 持续 |  |
| 学位办 (专业学位办) | 梁 惠 李 旭 东 | 1 | 安排院系组织今年申请学位的人员进行答辩 | 梁 惠 李旭东 | 韩良良郭 丹刘永杰 | 各培养单位 联络员 | 12月15日 |  |
|  |  | 2 | 督促召开各院系学位评定分委员会会议（提醒联络员参加） | 梁 惠李旭东 | 韩良良郭 丹刘永杰 | 相关培养单位 | 12月25日 | 院系安排 |
|  |  | 3 | 组织召开文、理、工、医学部及专业学位委员会 | 梁 惠 李旭东 | 韩良良郭 丹刘永杰 | 相关研究生培养单位 | 1月上旬 | 具体时间另行通知 |
|  |  | 4 | 筹备校学位评定委员会会议 | 梁 惠 李旭东 | 韩良良 郭 丹 刘永杰 |  | 1月中旬 | 具体时间另行通知 |
|  |  | 5 | 审核拟答辩在职人员资料并发放答辩表决票 | 韩良良 | 刘永杰 | 相关培养单位 | 12月15日 |  |
|  |  | 6 | 在职人员申请临床医学博士外语通过考试报名工作 | 韩良良 | 刘永杰 | 医科院系 | 1月上旬 | 具体时间另行通知 |
|  |  | 7 | 在职申请硕士学位人员英语口语测试工作 | 韩良良 | 郭 丹刘永杰 | 相关培养单位 | 1月上旬 |  |
|  |  | 8 | 学位论文作假行为处理工作的专项检查 | 梁 惠李旭东 | 韩良良 | 各培养单位 | 12月10日 |  |
|  |  | 9 | 学位论文复制比检测结果汇总及反馈 | 郭 丹 | 韩良良刘永杰 | 相关培养单位 | 各院系分会会议前3天 |  |
|  |  | 10 | 2014年优秀博士学位论文培育基金评审工作 | 郭 丹 | 刘永杰 | 相关培养单位 | 12月10日 |  |
|  |  | 11 | “郑州大学示范性全日制专业学位研究生联合培养基地”评审 | 刘永杰 | 韩良良 | 相关培养单位 | 12月30日 |  |
|  |  | 12 | 2014年EMBA秋季班录取信息上报 | 刘永杰 | 韩良良 | 商学院 | 12月30日 |  |
|  |  | 13 | 2014年在职攻读硕士专业学位第二阶段考试准备工作 | 刘永杰 | 韩良良 | 相关培养单位 | 12月30日 |  |
|  |  | 14 | 贯彻落实医教协同深化临床医学人才培养改革工作推进会会议精神 | 刘永杰 | 韩良良 | 相关培养单位 | 12月30日 |  |
|  |  | 15 | 汇总省内联合培养单位硕士生导师信息 | 刘永杰 | 韩良良 | 相关培养单位 | 12月30日 |  |
|  |  | 16 | 全日制硕士研究生全国统考考务及监考人员培训工作 | 梁 惠李旭东 | 韩良良郭 丹刘永杰 | 相关培养单位 | 本期末 |  |
|  |  | 17 | 总结2014年工作目标完成情况、制定2015年工作计划 | 梁 惠李旭东 | 韩良良 |  | 12月10日 |  |
| 学 科 办 | 朱诚身 | 1 | 布置重点学科振兴行动计划学科中期检查准备工作 | 朱诚身 | 谷胜利 | 相关学科 | 根据安排 |  |
|  |  | 2 | 讨论、征求意见、起草学位点合格评估工作方案 | 朱诚身 | 谷胜利 | 相关学科 | 根据安排 |  |
|  |  | 3 | 校内三个人才学科项目启动相关工作 | 朱诚身 | 谷胜利 | 相关学科 | 根据安排 |  |
|  |  | 4 | 2014年学科数据备案及年报工作 | 谷胜利 |  | 就业指导中心，学位办 | 12月31日 |  |
|  |  | 5 | 学科办2014年工作总结及2015年工作计划 | 朱诚身 | 谷胜利 |  | 12月20日 |  |
|  |  | 6 | 校内专项资金项目的绩效评价及2015年校内专项资金项目申报工作 | 谷胜利 |  | 财务处 | 12月31日 |  |
|  |  | 7 | 2014年学科建设目标考核工作 | 朱诚身 | 谷胜利 | 校长办公室 | 12月31日 |  |
| 研 工 部 | 张承凤 张宏剑 冯 密 罗 | 1 | 2014级研究生心理健康测试建档工作、回访约谈工作 | 张宏剑 | 刘素娟 | 研究生创新中心各院系 | 12月30日 |  |
|  |  | 2 | 2014年第八届郑州大学学术论坛总结暨表彰大会 | 张宏剑 | 刘素娟 | 相关院系 | 12月30日 |  |
|  |  | 3 | 2013—2014学年研究生先进集体、先进个人表彰 | 张宏剑 | 刘素娟 | 各院系 | 12月30日 |  |
|  |  | 4 | 研究生我知我行讲坛 | 张宏剑 | 刘素娟 | 研究生创新中心 | 12月30日 |  |
|  |  | 5 | 学生餐厅卫生检查与问卷调查 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 各院系 | 12月中旬 |  |
|  |  | 6 | 12月份研究生宿舍卫生大检查 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 各院系 | 12月下旬 |  |
|  |  | 7 | 承办全校迎新年研究生元旦舞会 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 各院系 | 12月31日 |  |
|  |  | 8 | 延期毕业研究生档案及毕业信息相关材料归档 | 张宏剑 | 吴建新 | 各院系 | 12月30日 |  |
|  |  | 9 | “郑州大学研究生自主创新项目”立项结项大会 | 冯密罗 | 刘素娟 | 研究生创新中心各院系 | 12月30日 |  |
|  |  | 10 | 研究生创新中心英语俱乐部圣诞晚会 | 冯密罗 | 刘素娟 | 研究生创新中心 | 12月25日 |  |
|  |  | 11 | 《郑州大学研究生》杂志2014年第4期 | 冯密罗 | 刘素娟 | 研究生创新中心 | 12月13日 |  |
|  |  | 12 | 研究生学业奖学金、国家奖学金证书奖金发放工作 | 冯密罗 | 吴建新 | 各院系 | 12月30日 |  |
|  |  | 13 | 2012年导师教育支持基金结项工作 | 冯密罗 | 吴建新 | 各院系 | 12月30日 |  |