“郑州大学研究生自主创新项目”管理办法

“郑州大学研究生自主创新项目”旨在进一步提高郑州大学研究生培养质量，营造浓厚的学习氛围，充分调动研究生自主创新的积极性，促进广大研究生专业的发展。其管理办法如下：

一、基金管理机构

“郑州大学研究生自主创新项目”由郑州大学研究生创新中心项目管理团队负责日常管理工作。

二、报送项目的基本条件

1．项目申请人必须是郑州大学在校硕士、博士研究生；

2．项目研究目的意义明确，立论依据充分，技术路线合理可行；

3．项目申请人具备深入开展项目研究的能力，有确定的项目负责人、主要成员，责任明确；其中项目负责人必须是郑州大学在校硕士、博士研究生，核心团队成员应以我校在校研究生为主体，并允许我校在校本科生参与项目；

4．参加人员对所申报项目的情况有较为深入的了解，研究内容有创新，与参加过的项目不得重复。

三、项目报送流程

1．项目组建

项目团队按照自愿原则组成，鼓励跨院系、跨学科组建，人数以2至6人为宜；项目期限为一年；项目负责人负责项目的计划安排、研究内容的落实、人员的分工、经费的开支及各种报表的填报等工作。项目负责人申请主持的自主创新项目最多不能超过一项。

2．项目申请

申请者应认真填写《郑州大学研究生自主创新项目申请书》（以下简称《申请书》，严格按照《申请书》具体要求逐项填写，将纸质版一式三份和电子版上交所在院系研究生办公室。申请书中的编号暂时不填，项目类别分为发明创造类、制作创作类、开发创意类、实践创业类、调研创新类。

3．院系评审

各研究生培养单位组织评专家组，由本单位研究生工作负责人担任组长对提交项目进行评审，对本院申报项目按成绩先后顺序进行排名。

4．院系报送

各研究生培养单位在院系评审的基础上，将院系项目汇总表和各项目申请书（加盖院系公章）报送至创新中心项目工作室（212室），并将其电子版以压缩包形式发送至zzukyxm@163.com，邮件主题写某某院系项目申请书。

四、项目的立项

研究生院对各院系上报的申请表进行审核，并由工作组分别录入各类项目立项汇总表，其后将各类立项的项目在校网站进行公示，公示期结束无异议者立项。

1、具体评审细则：

①项目科研独立创新性（40分）

项目研究内容是否具有前沿性，是否存在新的见解，是否能够取得新成果。课题应为项目团队独自设计，不可用导师课题！

②研究结果应用性（20分）

研究结果是否具有较高的应用价值、推广价值，是否能取得较大得经济效益和社会效益，是否能够出实物成果。

③技术路线明晰性（20分）

技术路线是否合理、清晰、可行。

④梯队结构合理性（10分）。

团队成员配备是否良好（鼓励跨院系、跨学科组建团队），团队人员科研素质情况，具体分工是否明确。

⑤经费预算科学性（10分）

进度安排是否合理，经费使用是否具体、明确、合理。

2.评审注意事项

①研究内容必须自主创新，不能进行剽窃复制。

②参加过以往郑州大学研究生科学研究基金的项目以及相类似的项目不予以资助。

③参加过以往郑州大学研究生科学研究项目的负责人及小组成员如未能积极配合项目管理人员工作、未能如期完成申报项目，再次申请的项目不予以资助。

五、签订资助项目管理合同书

项目立项后，由创新中心项目管理团队在创新中心网站发布《郑州大学研究生自主项目管理合同书》的签订信息，各立项项目负责人自行下载填写打印盖章（所有内容均应为打印版，不允许手写），一式两份；合同书由郑州大学研究生创新中心项目管理团队各类项目跟踪人汇总后，统一交至郑州大学研究生科学研究项目管理办公室盖章。每个项目的合同书一份交由郑州大学研究生创新中心项目管理团队统一保管，一份各立项项目负责人自行保管。

六、资金发放

（1）发放启动资金

项目立项后两个月内，统一发放项目启动资金（项目资金的50%）；项目管理团队应及时通知各项目负责人查询项目资金到位情况；项目启动资金因故未能到账的状况，由项目负责人上报项目管理团队，经审核后重新发放项目启动资金。

（2）中期审核

项目进行六个月后，项目负责人提供中期考核表、启动资金报销发票等，郑州大学研究生创新中心项目管理团队根据项目完成进度及资金使用情况，决定是否继续资助项目。

（3）终期审核

项目进行一年后，项目负责人提供项目终期考核表、后续资金报销发票、项目成果等。郑州大学研究生创新中心项目管理团队根据项目完成进度及资金使用情况决定是否发放该项目的后续资金（项目资金的50%）。

七、项目开展

1.在项目开展期内，各项目负责人应制定项目的计划安排，落实项目的研究进度，安排组员的合理分工和资金的合理使用，保证项目的顺利进行，并定时与郑州大学创新中心项目管理团队相应跟踪人交流项目的进展情况。

2.项目负责人必须积极配合郑州大学创新中心项目管理团队跟踪人的工作，按照要求的时间提交相应的中期审核材料，包括《郑州大学研究生自主创新项目中期考核表》、启动资金使用情况以及中期研究成果等。

3.项目负责人应带领自己的团队积极参加郑州大学创新中心组织的“创新沙龙”及其他相关活动，展示项目的进展情况和阶段成果。

4.项目开展过程中，立项团队不得擅自修改《申请书》规定的研究目标、内容、技术路线和方案。

5.对立项项目采取量化考核管理机制，满分为十分，实施扣分制。若有以下情况出现者，将根据情况扣去相应分数。不按时上交材料者，每次一分；上交材料不规范者，每次一分；上交发票不规范者，每次一分；会议缺席者，每次一分；中途更改课题者，每次三分；其他具体活动不配合工作人员者，每次一分；项目团队低于六分时，资助金额将减少30%。性质特别恶劣者，取消资助资格。

八、项目结项

1.如期完成科研任务的项目，由项目负责人在规定的时间内向郑州大学创新中心项目管理团队提交《郑州大学研究生自主创新项目终期结项表》、项目成果等结项材料。如项目成果需申请专利，需另外提交《郑州大学研究生自主创新项目申请专利保密情况说明表》。

2.未按时完成研究任务的项目，经导师同意，郑州大学创新中心项目管理团队批准，可以根据实际情况延长研究时间，资助金额将会减少50%，申请延期的项目团队负责人及成员次年将不得再次申请新项目。

3.由于其他原因（项目的自身设计不合理、在项目实施过程中遇到无法解决的问题、资金严重不足等），无法按时完成科研任务的项目，由项目负责人在规定的时间内向郑州大学创新中心项目管理团队提交《郑州大学研究生自主创新项目失败情况说明表》，以终止项目的进行。次年项目立项时，项目团队负责人及成员次年将不得再次申请新项目。

4.经郑州大学创新中心项目管理团队审核，对符合条件的项目准予结项，并发放后续资金和颁发结项证书。

准予结项条件：

发明创造类项目：

该类项目的项目成果应为具有一定应用价值的实物成品或某项发明专利；以实物成果结项的，需提交该实物成品（由于特殊原因不能提交实物成品的需向项目管理团队提交申请）、应用说明（文字、图片）等材料；

鉴于发明创造和专利申请周期较长，申请发明创造类项目的团队应已有一定的研究基础，并确保能在一年的项目期内完成预期目标；

制作创作类项目：

该类项目的项目成果应为具有原创性质的文艺作品、拥有推广价值的手工艺作品或用以提高生产效率的器械设备等；

以原创文艺作品为成果进行结项，该作品须具有一定影响力，如文学小说类作品需在相关领域的知名刊物公开发表或在网络上达到一定点击率；音乐类作品和绘画类作品需经过各自领域内权威专家评审或在某项专业类比赛中取得名次；微电影、宣传片等作品亦需要具有一定知名度和影响力；

以手工艺作品作为结项成果，该项作品必须具有一定的市场潜力和推广价值；同时项目团队应对该作品具有完全的产权；

以设备器械等实物成品进行结项，需提交该成品，并对该成品应用领域和应用方法予以说明；

开发创意类项目：

该类项目的项目成果应为具有创新性与特色性的文化创意产品和文化宣传活动，或是具有一定实用性和市场价值的软件和系统；

以文化创意产品申请结项，该产品须具有一定的新颖性和独创性，并具有潜在市场价值，可投入产品生产；以文化宣传活动为项目成果进行结项的，该活动须具有一定的影响力和知名度，项目团队负责人应提交活动视频、照片和活动方案作为结项依据；

以软件系统类作为项目成果进行结项，项目负责人需提供实际操作系统和原始程序，该系统或程序应已在项目期内投入具体应用或经论证具有应用价值；

实践创业类项目：

该类项目的项目成果应为经过有关企业或风投专家等论证可行的创业项目计划书、创业设计方案、创业金点子等；同时，鼓励将创业方案付诸行动，做一定的实践尝试，形成实际经营项目；

以创业计划书或设计方案作为项目成果结项的，该项目成果需具有一定的市场生存能力或市场潜在价值；项目团队需进行市场需求调研，并以表格或者其他形式展示。

调研创新类项目：

该项目最终成果应为具有一定针对性和实际应用价值的调研报告、对管理决策具有一定参考价值的提案、具有社会服务性的解决方案，项目成果需经过有关机构或专家鉴定，必须突出科学合理性、具体可行性和理念创新性。

项目需提供符合实际、确凿的相关材料。报告需陈述问题发生发展的原因、过程、趋势和影响。

项目需针对社会热点、难点问题，进行深入调研，需附调研报告。

项目需发现具体问题，提出相应原因，并创新性地提出关于解决问题的具体方案和对策。

调研报告要做到观点鲜明，立论有据。论据和观点要有严密的逻辑关系，条理清晰。报告的论点和论据一定要符合自然规律和社会规律。

5.郑州大学创新中心项目管理团队对优秀成果组织展览。

6.在项目开展过程中，一经发现有剽窃他人成果，伪造数据等弄虚作假行为，将取消其资助资格，追回前期资金，相关院系及导师负有连带责任。

九、撤销资助的条件

1.项目研究内容必须自主创新，不能进行剽窃复制。剽窃复制严重的项目一经发现，立即撤销受助资格。

2.项目负责人不积极配合郑州大学研究生创新中心项目管理团队跟踪人的工作，不接受跟踪人的监督，性质特别恶劣，导致跟踪人的工作无法开展。

3.未能如期完成合同或协议规定的任务，预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值。

4.提供的验收文件、资料、数据不真实、不完整。

5.擅自修改《申请书》规定的研究目标、内容、技术路线和方案。

6.资金使用混乱，不能如实提供发票及详细使用清单。