**郑州大学研究生院月度重点工作目标表（2016年9月）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门及负责人** | | **序号** | **工作要点** | **主办人** | **协办人** | **协助部门及人员** | **预计完成日期** | **备注** |
| 综合办 | 郑美英 | 1 | 起草研究生院下半年工作要点 | 徐大友 |  | 院内各部门 | 9月3日 |  |
| 2 | 收集研究生毕业信息和学位授予信息 | 徐大友 | 胡宏伟 | 院内各部门 | 9月25日 |  |
| 3 | 推进河南省研究生云管理平台的运行，协调解决系统系统故障和运行问题 | 胡宏伟 | 徐大友 | 各相关部门 | 9月30日 |  |
| 4 | 维护云管理平台和研究生管理系统的数据同步工作并解决相关数据错误问题 | 胡宏伟 | 徐大友 | 各相关部门 | 9月30日 |  |
| 5 | 做好公文运转、归档和报纸、杂志、信函收发工作 | 徐大友 | 胡宏伟 | 院内各部门 | 持续 |  |
| 6 | 处理好领导交办的其他事项 | 徐大友 | 胡宏伟 | 院内各部门 | 持续 |  |
| 研  招  办 | 梁 惠  薛飞 | 1 | 2017年硕士招生简章的收取汇总编制及上报 | 薛 飞 | 高士廷 陈忠平  孙志远 | 各相关院系 | 9月14日 |  |
| 2 | 印制2017年硕士生招生专业目录，检查、督促各招生院系在本单位网页发布本单位简章 | 高士廷 | 陈忠平孙志远 |  | 9月15日 |  |
| 3 | 检查、督促院系招生宣传进展 | 李瑞英 | 孙志远周志勇 |  | 9月30日 |  |
| 4 | 2017年全国研究生招生宣传资料准备 | 薛 飞 | 李瑞英高士廷  陈忠平 | 各相关院系 | 9月9日 |  |
| 5 | 2017年全国研究生招生现场咨询会各项准备工作的协调、学校及招生单位的现场咨询 | 薛 飞 | 李瑞英高士廷  陈忠平 | 各相关院系 | 9月10日 |  |
| 6 | 2016年硕士、博士研究生录取归档材料的打印、整理及移交 | 李瑞英 | 孙志远周志勇 | 研究生协助 | 9月30日 |  |
| 7 | 2016年考生相关考试材料的整理、归档工作 | 李瑞英 | 孙志远周志勇 | 研究生协助 | 9月30日 |  |
| 8 | 2016年优秀生源奖励 | 李瑞英 | 周志勇 | 各相关院系 | 9月30日 |  |
| 9 | 2017年硕士研究生推免生材料复审及接收工作 | 薛 飞 | 李瑞英 |  | 9-10月 |  |
| 10 | 招生咨询工作 | 薛 飞 | 李瑞英高士廷  陈忠平 | 各相关院系 |  |  |
| 培  养  办 | 李玉晓  冯密罗 | 1 | 2016级研究生研究生入学测试 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益  李丹 | 各院系 | 9月初 |  |
| 2 | 2016级研究生培养方案、培养计划制定等工作 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益  李丹 | 各院系 | 9月30日 |  |
| 3 | 研究生课程安排、教学检查 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉  李丹 | 各院系 | 9月30日 |  |
| 4 | 培养方案修订工作实施 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益  李丹 | 各院系 | 持续 |  |
| 5 | 2016年下半年CET报名工作 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益  李丹 | 各相关院系 | 9月中旬 |  |
| 6 | 2016年研究生国际暑期学校项目总结及实施情况统计 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益  李丹 | 各相关院系 | 9月30日 |  |
| 7 | 研究生中期考核工作核查 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益  李丹 | 各院系 | 持续 |  |
| 8 | 研究生教育督导团工作会议及督导工作安排 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益  李丹 | 研究生教育督导团 | 9月中旬 |  |
| 9 | 2016级新生入学相关材料发放 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 李丹 | 各院系 | 9月15日 |  |
| 10 | 2016级研究生入学资格审核及学籍电子注册 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益  李丹 | 河南省教育厅 各相关院系 | 持续 |  |
| 11 | 上学期成绩遗留问题核查 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益  李丹 | 各相关院系 | 9月中旬 |  |
| 12 | 国家公派研究生项目候选人遴选、召开项目说明会指导申请、办理申报中相关材料等事宜 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉  李丹 | 各院系 | 持续 |  |
| 13 | 组织候选人参加国家公派研究生项目奖学金信息说明会 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉  李丹 | 各院系 | 持续 |  |
| 14 | 国际学生入学注册及相关材料发放 | 李丹 | 安万辉 王秋丽  杜精益 | 国际教育学院 | 9月30日 |  |
| 15 | 国际学生公共课开课安排 | 李丹 | 安万辉 王秋丽  杜精益 | 国际教育学院和各院系 | 9月中旬 |  |
| 16 | 国际学生补录 | 李丹 | 安万辉 王秋丽  杜精益 | 国际教育学院 | 9月30日 |  |
| 学位办 | 朱 诚 身  韩 良 良 | 1 | 办理发放在职人员硕士学位证书 | 郭 丹 | 韩良良 | 相关院系 | 9月15日 |  |
| 2 | 办理发放博士学位证书 | 郭 丹 | 韩良良 | 相关院系 | 9月30日 |  |
| 3 | 收交申请博士学位论文及双盲评阅工作 | 郭 丹 | 韩良良 | 相关院系 | 9月-10月 |  |
| 4 | 校级、省级优秀学位论文评选推荐工作 | 韩良良 | 郭 丹 | 相关院系 | 根据省学位办通知 |  |
| 5 | 通知2016年同等学力人员全国统考成绩 | 韩良良 | 郭 丹 | 相关院系 | 9月20日 |  |
| 6 | 2016级在职同等学力申硕人员现场确认等备案事宜 | 韩良良 | 郭 丹 | 相关院系 | 9月底 |  |
| 7 | 2016年6月已授学位人员的学位信息上报汇总、校验、整理、上报工作 | 郭 丹 | 韩良良 | 相关院系、教务处 | 9月10日 |  |
| 专业学位办 | 朱 诚 身  李旭东 | 1 | 完成7个一级学科博士点自我评估工作 | 李旭东 | 刘永杰 | 相关院系 | 9月30日 |  |
| 2 | 完善和更新学位中心专家库专家信息 | 李旭东 | 刘永杰 | 相关院系 | 9月30日 |  |
| 3 | 下发2015级专业学位研究生专业实践的通知 | 李旭东 | 刘永杰 | 相关院系 | 9月30日 |  |
| 4 | 完成2013级临床医学硕士住院医师规范化培训结业考核 | 李旭东 | 刘永杰 | 相关院系 | 9月30日 |  |
| 5 | 完善《郑州大学学位授权点带头人岗位设置及管理办法（试行）》 | 李旭东 | 刘永杰 | 相关院系 | 9月30日 |  |
| 6 | 完成3个省级专业学位改革试点专项资金预算申报 | 李旭东 | 刘永杰 | 相关院系 | 9月30日 |  |
| 研  工  部 | 张承凤  张宏剑 | 1 | 2016级研究生迎新工作，配合组织研究生参加学校新生开学典礼 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 各院系 | 9月10日 |  |
| 2 | 督促各培养单位做好研究生开学典礼暨入学教育工作 | 张宏剑 | 刘素娟 | 各院系 | 9月10日 |  |
| 3 | 2016级研究生新生档案接收及审核 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 各院系 | 9月10日 |  |
| 4 | 新生资格审查 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 各院系 | 9月15日 |  |
| 5 | 新学期研究生辅导员认定工作 | 张宏剑 | 刘素娟 | 各院系 | 9月15日 |  |
| 6 | 研究生新生外宿审批工作 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 各院系 | 9月4日 |  |
| 7 | 研究生创新实践活动总结大会 | 张宏剑 | 刘素娟 | 各院系 | 9月30日 |  |
| 8 | 研究生奖助学金审核和发放工作 | 张承凤 | 樊波 | 各院系 | 9月10日 |  |
| 9 | 国家助学贷款工作 | 张承凤 | 樊波 | 各院系 | 9月25日 |  |
| 10 | 启动2016年第十一届郑州大学研究生学术论坛 | 张宏剑 | 刘素娟 | 各院系 | 9月30号 |  |
| 11 | 学生干部、助管选拔及培训工作 | 张宏剑 | 刘素娟赵大鹏  樊波 | 各院系 | 9月20日 |  |
| 12 | 2016年“郑州大学研究生自主创新项目”申报工作 | 张宏剑 | 樊波 | 研究生创新中心 | 9月26日 |  |
| 13 | 创新中心相关部门活动启动 | 张宏剑 | 樊波 | 研究生创新中心 | 9月10日 |  |