**郑州大学研究生院月度重点工作目标表（2016年6、7月）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门及负责人** | | **序号** | **工作要点** | **主办人** | **协办人** | **协助部门及人员** | **预计完成日期** | **备注** |
| 综合办 | 郑美英 | 1 | 印刷研究生院年鉴（2015年卷） | 徐大友 | 胡宏伟 | 院内各部门 | 6月10日 |  |
| 2 | 整理移交研究生院上半年文书档案 | 徐大友 | 胡宏伟 | 院内各部门 | 6月30日 |  |
| 3 | 做好固定资产清查工作,研究生毕业期间系统管理支持工作,相关财务工作及设备合同验收工作 | 胡宏伟 | 徐大友 | 各相关部门 | 6月30日 |  |
| 4 | 做好公文运转、归档和报纸、杂志、信函收发工作 | 徐大友 | 胡宏伟 | 院内各部门 | 持续 |  |
| 5 | 处理好领导交办的其他事项 | 徐大友 | 胡宏伟 | 院内各部门 | 持续 |  |
| 研  招  办 | 梁 惠  薛飞 | 1 | 2016年硕士研究生录取通知书、新生报到须知等相关材料的整理、发放，编制学号，相关信息的网上公布 | 薛 飞 | 李瑞英 高士廷 | 各相关院系 | 6月30日前 |  |
| 2 | 2016年博士研究生招生拟录取数据汇总、上报省招办，并印制2016级研究生新生花名册 | 高士廷 | 陈忠平孙志远 | 各相关院系 | 6月20日前 |  |
| 3 | 2016年博士研究生录取通知书、新生报到须知等相关材料的整理、发放，编制学号，相关信息的网上公布 | 薛 飞 | 李瑞英 高士廷 | 各相关院系 | 6月30日前 |  |
| 4 | 2017年研究生导师招生资格认定、审核 | 薛 飞 | 李瑞英高士廷 | 各相关院系 | 7月12日前 |  |
| 5 | 审核、编制2017年硕士研究生招生简章 | 薛 飞 | 李瑞英高士廷 | 各相关院系 | 6月30日前 |  |
| 6 | 审核、编制2017年博士研究生招生简章 | 薛 飞 | 李瑞英高士廷 | 各相关院系 | 6月30日前 |  |
| 7 | 2016年硕士、博士研究生录取相关材料收取审核 | 李瑞英 | 周志勇 | 各相关院系 | 6月15日前 |  |
| 8 | 2016年博士、硕士相关招生材料的整理、归档 | 李瑞英 | 周志勇 | 各相关院系 | 6月30日前 |  |
| 9 | 整理、印制2017年研究生招生宣传材料 | 薛 飞 | 李瑞英高士廷 |  | 7月12日前 |  |
| 10 | 2017年研究生招生相关咨询工作 | 薛 飞 | 李瑞英高士廷 |  |  |  |
| 培  养  办 | 朱诚身  冯密罗 | 1 | 2014级学术学位硕士研究生和2013级博士研究生中期考核及核查 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 各院系 | 6月底 |  |
| 2 | 培养方案修订工作实施 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 各院系 | 持续 |  |
| 3 | 2016年研究生国际暑期学校资助项目筹备及实施 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 各相关院系 | 持续 |  |
| 4 | 研究生教育督导团工作总结及专项评价 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 研究生教育督导团 | 7月初 |  |
| 5 | 2016级研究生培养方案维护 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 | 各院系 | 7月初 |  |
| 6 | 本学期期末考试安排 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 | 各院系 | 持续到下月 |  |
| 7 | 成绩录入相关事宜 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 | 综合办 各院系 | 持续到下月 |  |
| 8 | 2016年上半年毕业证办理相关工作 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 | 各院系、省教育厅 | 7月1号 |  |
| 9 | 2016年上半年毕业研究生学历注册 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 | 各院系、省教育厅 | 持续到下月 |  |
| 10 | 2016级研究生入学准备工作 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 | 各院系 | 持续 |  |
| 11 | 2016-2017学年第一学期研究生课程安排 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉 | 各院系 | 持续到下月 |  |
| 12 | 2016年国家公派研究生项目培训及派出工作 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉 | 各相关院系 | 持续 |  |
| 13 | 国家公派研究生项目动员宣传工作 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉 | 各相关院系 | 持续 |  |
| 14 | 2016届留学研究生毕业相关事宜 | 李丹 | 王秋丽 杜精益 | 各相关院系 | 持续到下月 |  |
| 15 | 在校留学研究生数据录入郑州大学学位与研究生教育综合管理系统 | 李丹 | 王秋丽 杜精益 | 各相关院系 | 持续 |  |
| 16 | 留学研究生相关管理文件修订工作 | 李丹 | 王秋丽 杜精益 | 各相关院系 | 持续 |  |
| 17 | 2016级来华留学研究生资料审核及与院系对接工作 | 李丹 | 王秋丽 杜精益 | 各相关院系 | 持续 |  |
| 学位办 | 韩 良 良 | 1 | 督促召开各院系教授委员会会议审核学位授予工作，督促联络员旁听教授委员会会议 | 韩良良 | 郭丹 | 各培养单位联络员 | 6月8日 |  |
| 2 | 组织召开文、理、工、医、专业学位学部会议审核学位授予工作 | 韩良良 | 郭丹 | 学术委员会办公室  研究生培养单位 | 6月12-14日 |  |
| 3 | 组织召开校学位评定委员会会议审核学位授予工作 | 韩良良 | 郭丹 | 学术委员会办公室 | 6月18日 |  |
| 4 | 安排2016届毕业生学位授予仪式院系分会场 | 韩良良 | 郭丹 | 相关培养单位 | 6月19日 |  |
| 5 | 审核新增硕导资格并录入导师数据库 | 郭丹 | 韩良良 | 相关培养单位 | 学期末 |  |
| 6 | 审核全额资助博导资格并调整导师数据库 | 郭丹 | 韩良良 | 相关培养单位 | 学期末 |  |
| 7 | 学位论文复制比终检测及分析汇总工作 | 郭丹 | 韩良良 | 各研究生培养单位 | 6月8日 |  |
| 8 | 打印、发放硕士学位证书及相关材料归档工作 | 郭丹 | 韩良良 | 各研究生培养单位 | 学期末 |  |
| 9 | 6月份申请学位人员学位信息汇总报送工作 | 郭丹 | 韩良良 | 各研究生培养单位 | 学期末 |  |
| 10 | 2016年校级优秀学位论文材料汇总及推选工作 | 郭丹 | 韩良良 | 各研究生培养单位 | 6月20日 |  |
| 11 | 2016年上半年涉密论文及不宜公开论文审核工作 | 韩良良 | 郭丹 | 各研究生培养单位 | 学部会后3天内 |  |
| 12 | 2016年1月及6月已授学位人员印刷版学位论文报送工作 | 韩良良 | 郭丹 | 各研究生培养单位 | 校学位会后5天内 |  |
| 专业学位办 | 李旭东 | 1 | 按照国家要求，完成我校102个学位授权点学位授予基本标准上传“全国学位与研究生教育质量信息平台”工作 | 李旭东 | 刘永杰 | 相关院（系） | 6月30日 |  |
| 2 | 按照国家要求，完成48个国家第四轮学科评估参评学科材料的审核和上报工作 | 李旭东 | 刘永杰 | 相关院（系） | 6月30日 |  |
| 3 | 按照国家要求，完成4个国家专业学位水平评估参评学科材料的审核和上报工作 | 李旭东 | 刘永杰 | 相关院（系） | 6月30日 |  |
| 4 | 我校参加学位授权点合格评估首批8个一级学科博士点自我评估材料的审核工作 | 李旭东 | 刘永杰 | 相关院（系） | 7月5日 |  |
| 5 | 工程管理、教育硕士、“硕师计划”全日制专业学位研究生学习年限的确定工作 | 李旭东 | 刘永杰 | 相关院（系） | 6月30日 |  |
| 6 | 公共传播二级学科博士点和德语二级学科硕士点的启动工作 | 李旭东 | 刘永杰 | 相关院（系） | 6月30日 |  |
| 7 | 2016年上半年在职专业学位研究生申请硕士学位资格审核工作 | 李旭东 | 刘永杰 | 相关院（系） | 6月30日 |  |
| 研  工  部 | 张承凤  张宏剑 | 1 | 开展研究生毕业教育、配合筹备毕业典礼暨学位授予仪式相关工作 | 张宏剑 | 刘素娟、赵大鹏 | 各院系 | 6月19日 |  |
| 2 | 研究生“我知我行”暨讲坛优秀毕业研究生先进事迹报告会 | 张承凤 | 刘素娟 | 各院系 | 6月1日 |  |
| 3 | 2016年度贷款研究生毕业确认及提前还款工作 | 张承凤 | 樊波 | 各院系 | 按学校时间 |  |
| 4 | 2016届毕业研究生信息装档并移交就业指导中心，审核2016届博士、硕士研究生人事档案，办理毕业生离校手续 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 各院系 | 按学校时间 |  |
| 5 | 启动部署我校第十一届研究生学术论坛 | 张宏剑 | 刘素娟 | 各院系 | 6月30日 |  |
| 6 | 启动布置在校研究生2016学年奖学金评定工作 | 张承凤 | 樊波 | 各院系 | 7月17日 |  |
| 7 | 优秀助管评选工作 | 张宏剑 | 刘素娟 | 各院系 | 6月30日 |  |
| 8 | 研究生校风校纪检查活动、研究生宿舍暨“星级文明宿舍评比”活动 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 各院系 | 6月中旬 |  |
| 9 | 研究生自主创新项目结项、郑大研究生杂志第二期印刷 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 研究生创新中心 | 6月30日 |  |
| 10 | 2016级研究生生活园区住宿落实及往届研究生校外住宿工作 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 各院系 | 6月30日 |  |
| 11 | 研究生暑期创新实践项目立项工作 | 张宏剑 | 刘素娟 | 各院系 | 6月30日 |  |
| 12 | 继续做好第三期研究生优秀拔尖人才培训学校 | 张宏剑 | 刘素娟 | 各院系 | 按学校时间 |  |
| 13 | 全国研究生创新实践系列赛事宣讲会 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 研究生创新中心 | 6月中旬 |  |
| 14 | 落实2015年度导师资助制度经费收缴工作 | 张承凤 | 樊波 | 各院系 | 9月30日 |  |
| 15 | 2016级研究生最终录取审核结果移交工作 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 研招办 | 6月8日 |  |